## Feuil1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | Centre National de Surveillance et de Police des Peches
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Centre National de Surveillance et de Police des Peches
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 3 journaux, site Ministère, site ARMP
| Autorité approbatrice: | DGCMP
MARCHES DE FOURNITURE ET TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats De Fournitures et Petits Matériels de Bureau |  |  | CNSP | 1 | AAO | Prévisions | 2024-01-07 | 2024-01-24 | 2024-01-28 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 2024-04-07 | 2024-04-28 | 2024-05-08 | 2024-05-26 |  | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-27 | 2024-07-03
Réalisations
3 | frais d'assurance |  |  | CNSP | 3 | AAO | Prévisions | 2024-01-11 | 2024-01-28 | 2024-02-01 | 2024-03-02 | 2024-03-23 | 2024-04-08 | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-27 |  | 2024-06-06 | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 2024-06-28 | 2024-07-04
Réalisations
| Matériel de transport |  |  | CNSP | 4 | AAO | Prévisions | 2024-01-07 | 2024-01-24 | 2024-01-28 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 2024-04-07 | 2024-04-28 | 2024-05-08 | 2024-05-26 |  | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 2024-06-22 | 2024-06-27 | 2024-07-03
Réalisations
| Matériel et mobilier de bureau |  |  | CNSP | 5 | AAO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-02-04 | 2024-02-08 | 2024-03-10 | 2024-03-31 | 2024-04-18 | 2024-05-09 | 2024-05-19 | 2024-06-06 |  | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 2024-07-14
Réalisations
| Matériel informatique |  |  | CNSP | 6 | AAO | Prévisions | 2024-01-18 | 2024-02-04 | 2024-02-08 | 2024-03-10 | 2024-03-31 | 2024-04-18 | 2024-05-09 | 2024-05-19 | 2024-06-06 |  | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 2024-07-14
Réalisations
| Matériel Technique |  |  | CNSP | 7 | AAO | Prévisions | 2024-01-25 | 2024-02-11 | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 2024-04-07 | 2024-04-25 | 2024-05-16 | 2024-05-26 | 2024-06-13 |  | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-21
Réalisations
4 | Entretien Bâtiments administratifs (Bases de surveillance des pêches) |  |  | CNSP | 8 | AAO | Prévisions | 2024-02-11 | 2024-02-28 | 2024-03-03 | 2024-04-02 | 2024-04-23 | 2024-05-09 | 2024-05-30 | 2024-06-09 | 2024-06-27 |  | 2024-07-07 | 2024-07-21 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-08-04
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2024-02-11: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2024-04-23: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2024-06-09: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | achats de pré imprimés |  |  | CNSP | 1 | DC | Prévisions | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-02-25 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-23
Réalisations
2 | Achats d'habillements et uniformes |  |  | CNSP | 2 | DC | Prévisions | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-30
Réalisations
| inernet |  |  | CNSP | 3 | DC | Prévisions | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-30
Réalisations
| Frais Entretien Bâtiments administratifs |  |  | CNSP | 4 | DC | Prévisions | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 |  | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-06
Réalisations
| Ouvrages et Installations Télécommunications |  |  | CNSP | 5 | DC | Prévisions | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 |  | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-06
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-03-07: Code Marché; 2024-03-25: Nature de Marché; 2024-05-06: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-03-07: 1; 2024-03-25: Fournitures; 2024-05-06: BND; 2024-05-13: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-03-07: 2; 2024-03-25: Travaux; 2024-05-06: FINEX; 2024-05-13: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-03-07: 3; 2024-03-25: Prestations intellectuelles; 2024-05-06: CONJOINT; 2024-05-13: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | CR |  | Consultation Restreinte |  |  | 2024-03-07: 4; 2024-03-25: Partenariats Public-Privé
CPM : Commission de Passation des Marchés
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+2+1
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+3+1
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+3
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+5+2
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+5+1
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7