## fournitures
| PLAN PREVISIONNEL ET REVISABLE DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES SUR LE BND/FMI-2024 | [7 empty] | PLAN DE PASSATION DES MARCHES CONSOLIDE 2024
| Autorité contractante : |  | Ministère de de Promotion Feminine de l'Enfance et des Personnes Vulnerables
| Exercice budgétaire: |  | 2024
| Ordonnateur: |  | Directeur General du Fonds de Developpement Social et l'Indigence (FDSI)
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  | JAO, Horoya, Régional info
| Autorité approbatrice: |  | Direction Générale du Contrôle des Marchées Publique (DGCMP)
MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATIONS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [8 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année PAAB | Montant Budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | ANO sur DAO | Publication Avis de Marché | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début | Date fin
[11 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
1 | Achat de fournitures et matières consomables | 2024 |  | 60-13-11 | 18 | BND | AO N°01/F/MPFEPV/PRMP/2024 | AOO | Prévisions | 2024-05-22 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-08-16 | 2024-09-06 | 2024-09-16 | 2024-10-04 |  | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-12-30
Réalisations
2 | acquisition de materiels et mobiliers de bureau | 2024 |  | 213-14 | 18 | BND | AO N°02/F/MPFEPV/PRMP/2024 |  | Prévisions | 2024-05-22 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-08-16 | 2024-09-06 | 2024-09-16 | 2024-10-04 |  | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2025-02-04
Réalisations | bar: 2024-05-22
3 | Acquisition materiels informatiques et éléctriques | 2024 |  | 213-16 | 18 | BND |  |  | Prévisions | 2024-05-24 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-07-13 | 2024-08-05 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 2024-09-20 | 2024-10-08 |  | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-12-09
Réalisations
4 | Achat de vivres pour les indigents | 2024 |  | 640 | 18 | FMI |  |  | Prévisions | 2024-05-24 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-07-13 | 2024-08-05 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 2024-09-20 | 2024-10-08 |  | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-12-09
Réalisations
5 | Renouvelement des outils de communication | 2024 |  | 617 | 18 | BND |  |  | Prévisions | 2024-05-24 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-07-13 | 2024-08-05 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 2024-09-20 | 2024-10-08 |  | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-12-09
Réalisations
5 | Recrutement d'une Agence de maintenance reseau et serveur RSU | 2024 |  | 617 | 18 | BND |  |  | Prévisions | 2024-05-24 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-07-13 | 2024-08-05 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 2024-09-20 | 2024-10-08 |  | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-12-09
Réalisations
6 | Achat et installations d'un groupe electrogène de grande capacité pour l'élèctrification du siège FDSI | 2024 |  | 213-9 | 18 | BND |  |  | Prévisions | 2024-05-24 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-07-13 | 2024-08-05 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 2024-09-20 | 2024-10-08 |  | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-12-09
Réalisations
7 | Achat d'une machine a haute impression avec accessoires pour la production des cartes de prise en charge des indigents et des personnes vulnerables | 2024 |  | 213-16 | 18 | BND |  |  | Prévisions | 2024-05-24 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-07-13 | 2024-08-05 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 2024-09-20 | 2024-10-08 |  | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-12-09
Réalisations
Coût Total |  |  | 0 | [15 empty] | 0 GNF
Liste des Signes et Abréviations
TDR : Termes de référence |  |  | Mode de Passation | [6 empty] | 2024-06-10: Code marché; 2024-07-13: Nature de Marché; 2024-09-20: Type de Financement
JMP : Journal des Marchés Publics |  |  | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert |  |  |  |  | 2024-06-10: 1; 2024-07-13: Fournitures; 2024-09-20: BND; 2024-10-08: Budget National et Autres Financements Intérieurs
DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint |  |  |  |  | 2024-06-10: 2; 2024-07-13: Travaux; 2024-09-20: FINEX; 2024-10-08: Financement Extérieur |  |  |  | Lansana DIAWARA
DP : Demande de Proposition |  |  | 3 | RC | Reconduction |  |  |  |  | 2024-06-10: 3; 2024-07-13: Prestations intellectuelles; 2024-09-20: CONJOINT; 2024-10-08: Financement Conjoint
CPM: Commissionde Passation des Marchés |  |  | 4 | CR | Consultation Restreinte |  |  |  |  | 2024-06-10: 4; 2024-07-13: Délégations de Service Public
ANO : Avis de Non Objection |  |  | 5 | ED | Entente Directe
Formulas:
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+[Signature du marché, row above]+3
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+U15+3
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+[Approbation du Contrat, row above]+4
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+V15+4
Notification du marché approuvé = W16+[Notification du marché approuvé, row above]
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+2+2
Date fin = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+49
Date fin = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+40+45

## Travaux
| PLAN PREVISIONNEL ET REVISABLE DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX SUR LE BAS/FCE-2022- 2023 | [7 empty] | PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  |  | Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Exercice budgétaire: |  |  | 2022- 2023
| Ordonnateur délégué: |  |  | Le Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  |  | JAO, Horoya, Régional info/Guinée et www.armpguinee.org.
| Autorité approbatrice: |  |  | PTF-BAS/FCE
MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATIONS
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [8 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année PAAB | Montant Budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Finalisation/ élaboration du DAO | ANO sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres/ ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[11 empty] | 12 | 3 | 30 ou 45 | 15 | 12 | 3 | 12 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3 ou 5
1 | Travaux de renovation du bâtiment (Siège FDSI) | 2024 |  | 213-9 | 18 | BND | AO N°01/T/MPFEPV/PRMP/2024 | AOO | Prévisions | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | 2024-09-06 |  | 2024-09-19 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 2024-11-01 |  | 2024-12-30
Réalisations
2 | Travaux de realisation de sept (7) forages (Appuis au developpement social et de la reinsertion socio-economique) | 2024 |  | 64-33 | 18 | BND | AO N°02/T/MPFEPV/PRMP/2024 | AOO | Prévisions | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | 2024-09-06 |  | 2024-09-19 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 2024-11-01 |  | 2024-12-30
Réalisations
3 |  | 2024 |  | 213-16 | 18 | FMI | AO N°03/T/MPFEPV/PRMP/2024 | AOO | Prévisions | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-08-20 | 2024-09-03 | 2024-09-19 | 2024-09-24 | 2024-10-08 | 2024-10-24 |  | 2024-11-05 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-11-29 |  | 2024-12-30
[9 empty] | Réalisations | [9 empty] | 0 GNF
Coût Total |  |  | 0
Liste des Signes et Abréviations
| CPM: Commission de Passation des Marchés | [5 empty] | Mode de Passation | bar: 2024-05-30 to 2024-08-20
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
| TDR : Termes de référence | [5 empty] | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint | 2024-09-19: Code marché; 2024-10-08: Nature de Marché |  |  | Type de Financement
| JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | 3 | AOP | Appel d'offres Prrecedé de préqualification | 2024-09-19: 1; 2024-10-08: Fournitures |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [5 empty] | 4 | AO2E | Appel d'offres en Deux Etapes | 2024-09-19: 2; 2024-10-08: Travaux |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DP : Demande de Proposition | [5 empty] | 5 | AOC | Appel d'offres avec Concours | 2024-09-19: 3; 2024-10-08: Prestations intellectuelles |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| ANO: Avis de Non Objection | [5 empty] | 6 | AC | Accord-Cadre | 2024-09-19: 4; 2024-10-08: Délégations de Service Public
[7 empty] | 7 | DC | Demande de Cotation
[7 empty] | 8 | CDC | Consultation Directe de Consultants
[7 empty] | 9 | ED | Entente Directe
Formulas:
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+[Signature du marché, row above]+4+2
Signature du marché = [ANO sur le projet de contrat]+U14+3+2
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+[Approbation du Contrat, row above]+25
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+V14+4+2
Date fin travaux = [Notification du marché approuvé]+45+14
Note on L18: User: En attente d'ANO des PTF
Note on L20: User: En attente d'ANO des PTF

## Prest. Intell.
| PLAN PREVISIONNEL ET REVISABLE DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SUR LE BND-2024 | [7 empty] | PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : |  |  | Ministère de la Promotion Feminine de l'Enfance et des Personnes Vulnerable
| Exercice budgétaire: |  |  | 2024
| Ordonnateur délégué: |  |  | Directeur General du Fonds de Developpement Social et l'Indigence (FDSI)
| Journaux de publication de référence et site Internet: |  |  | JAO, Horoya, Régional info
| Autorité approbatrice: |  |  | Direction Générale du Contrôle des Marchées Publique (DGCMP)
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE DE LA DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [8 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [7 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Année PAAB | Montant budget GNF | Imputation | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | ANO sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | ANO sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propositions | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | ANO sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | ANO sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signatures du marché | ANO sur Contrat | Approbation du projet de contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[11 empty] | 12 | 30 ou 45 j | 15 | 12 | 12 | 30 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 12 | 10 | 3 | 3 à 5
1 | Recrutement d'un cabinet pour l'elaboraation du plan strategique et operationnel de la Direction de FDSI | 2024 |  | 64-33-9 | 18 | BND | AO/01/PI/MPFEPV/PRMP/2024 | SFQC | Prévisions | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-23 |  | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 2024-12-30
Réalisations
2 | Recrutement d'un cabinet pour le renforcement de capacité du personnel FDSI | 2024 |  | 64-14 | 18 | BND | AO/02/PI/MPFEPV/PRMP/2024 | SFQC | Prévisions | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-23 |  | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 2024-12-30
[9 empty] | Réalisations | [14 empty] | 0 GNF/TTC
Coût Total |  |  | 0
SFQC: Sélection fondée sur les qualité et coût
Liste des Signes et Abréviations
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | Mode de Passation | bar: 2024-05-27 to 2024-07-04
| CPM: Commision de Passation des Marchés | [5 empty] | 1 | AOO | Appel d'Offres Ouvert
| TDR : Termes de référence | [5 empty] | 2 | AOR | Appel d'Offres Restreint | 2024-07-22: Code marché; 2024-08-26: Nature de Marché
| JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | 3 | RC | Reconduction | 2024-07-22: 1; 2024-08-26: Fournitures
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [5 empty] | 4 | ED | Entente Directe | 2024-07-22: 2; 2024-08-26: Travaux
| DP : Demande de Proposition | [5 empty] | 5 | CR | Consultation Restreinte | 2024-07-22: 3; 2024-08-26: Prestations intellectuelles
[15 empty] | 4 |  | Délégations de Service Public
Formulas:
Signatures du marché = [ANO sur le contrat négocié]+[Signatures du marché, row above]+25
ANO sur Contrat = [Signatures du marché]+[ANO sur Contrat, row above]-1
Approbation du projet de contrat = [ANO sur Contrat]+[Approbation du projet de contrat, row above]-7
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+25
Date de fin des prestations = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]-2+15
Note on L16: User: ANO sur la sur la Demande de dérogation: 06/03/2023