## Travaux
3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX DE COTATION
| Autorité contractante : | HOPITAL REGIONAL DE CONAKRY
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur Délégué: | La Directrice Générale
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Travaux de construction et d'amenagement | 494920000 | 18 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-21 |  | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-05
Réalisations
2 | Entretien ,reparation et la peinture en blanc des batiments de l'hopital (lHRC) | 490007225 | 18 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-21
Réalisations
| Coût Total | 984927225
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-03: Code Marché; 2025-02-24: Nature de Marché; 2025-03-31: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-02-03: 1; 2025-02-24: Fournitures; 2025-03-31: BND; 2025-04-07: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-02-03: 2; 2025-02-24: Travaux; 2025-03-31: FINEX; 2025-04-07: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2025-02-03: 3; 2025-02-24: Prestations intellectuelles; 2025-03-31: CONJOINT; 2025-04-07: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-02-03: 4; 2025-02-24: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
[21 empty] | 0 | mois
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+4

## founiture
1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES EN COTATION
| Autorité contractante : | HOPITAL REGIONAL DE CONAKRY
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur Délégué: | Le Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA/SOUVERAIN
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat de fourniture de matériels de bureau | 112950000 | 18 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-21 |  | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-05-05
Réalisations
2 | Achat de fourniture de moblier de bureau | 138532000 | 18 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-26
Réalisations
3 | Achat de founiture de materiels informatiques | 124490000 | 18 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-26 |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-09
Réalisations
4 | Achat de fourniture deproduits lessiviels et phytosanitaires | 114371500 | 18 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 2025-06-02 | 2025-06-09 |  | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-23
Réalisations
5 | Achat des bancs en bois et en metal | 81420000 | 18 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-30
Réalisations
6 | Entretiens et réparations matériels non médicaux pour le compte de la direction générale de l'hopital régionale de Conakry | 144973729 | 18 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-06-30 |  | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-14
Réalisations
7 | Achat des consommables informatiques | 130213000 | 18 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |  | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-28
Réalisations
8 |  |  | 18 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 2025-07-28 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-11
Réalisations
| Coût Total | 846950229
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-05-26: Code Marché; 2025-06-16: Nature de Marché; 2025-07-21: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-05-26: 1; 2025-06-16: Fournitures; 2025-07-21: BND; 2025-07-28: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-05-26: 2; 2025-06-16: Travaux; 2025-07-21: FINEX; 2025-07-28: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2025-05-26: 3; 2025-06-16: Prestations intellectuelles; 2025-07-21: CONJOINT; 2025-07-28: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-05-26: 4; 2025-06-16: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
[21 empty] | 0 | mois
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+4