## FOURNITURES
PROJET AGRICOLE GUINEE ITALIE (PAGUITA) - Plan de Passation de Marchés Publics 2025-2026
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Type de Financement | Nature de marché | Mode de passation | Date prévue |  |  |  | Montant Budget (Euros)
[5 empty] | lancement | attribution | démarrage | Achèvement
1 | Fourniture d'intrants et équipements en plusieurs lots | FINEX | F | AON | 2026-02-02 | 2026-03-16 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 84700
3 | Achat de deux (2) véhicules tout terrain | FINEX | F | AON | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 2025-01-06 | 76000
Conakry, le 20/08/2025
Le PRMP
Karim TRAORE

## FOURNITURES DC
PROJET AGRICOLE GUINEE ITALIE (PAGUITA) - Plan de Passation de Marchés Publics 2025-2026
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Type de Financement | Nature de marché | Mode de passation | Date prévue |  |  |  | Montant Budget (Euros) | Montant Budget (GNF)
[5 empty] | lancement | attribution | démarrage
1 | Mobilier et équipement bureaux (tables, chaises, fauteuils, armoires, coffre-fort, climatiseurs, réfrigérateurs, projecteurs, etc.) | FINEX | F | DC | 2025-09-13 | 2025-10-10 | 2025-11-25 | 2025-11-30 | 14000 | 140000000
2 | Consommables bureau (papier, imprimante, quincaillerie, etc.) avec contrat triennal | FINEX | F | DC | 2025-09-17 | 2025-10-10 | 2025-11-25 | 2025-11-30 | 6600 | 66000000
3 | Achat de quatre (4) motos tout terrain | FINEX | F | DC | 2025-09-21 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 2025-11-25 | 8000 | 80000000
2 | Matériels informatique et péri-informatique (ordinateurs de bureau et portables, photocopieuse-imprimante) | FINEX | F | DC | 2025-09-15 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-01-05 | 13600 | 136000000
2 | Logiciels spécifiques, antivirus et formation | FINEX | F | DC | 2025-09-15 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2026-01-05 | 15000 | 150000000
Conakry, le 20/08/2025
Le PRMP
Karim TRAORE

## TRAVAUX
PROJET AGRICOLE GUINEE ITALIE (PAGUITA) - Plan de Passation de Marchés Publics 2025-2026
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Type de Financement | Nature de marché | Mode de passation | Date prévue |  |  |  | Montant Budget (Euros)
[5 empty] | lancement | attribution | démarrage | démarrage
1 | Amélioration et renforcement de 87 ha de périmètres maraichers en plusieurs lots | FINEX | T | AON | 2025-12-01 | 2026-02-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 374100
Conakry, le 20/08/2025
Le PRMP
Karim TRAORE

## Prestation Intellect
PROJET AGRICOLE GUINEE ITALIE (PAGUITA) - Plan de Passation de Marchés Publics 2025-2026
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Type de Financement | Nature de marché | Mode de passation | Date prévue |  |  |  | Montant Budget (Euros)
[5 empty] | lancement | attribution | démarrage | achèvement
1 | Etude de conception des interventions de réhabilitation/aménagement des périmètres maraichers | FINEX | PI | AMI | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 15000
2 | Étude diagnostique initiale pour le choix des options à l’accès au crédit | FINEX | PI | AMI | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 25000
3 | Formulation et mise en œuvre du plan de communication et visibilité | FINEX | PI | AMI | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 4000
4 | Audits financiers et comptables externe sur plusieurs exercices | FINEX | PI | AMI | 2025-01-15 | 2025-03-28 | 2026-04-15 | 2026-08-31 | 27000
Conakry, le 20/08/2025
Le PRMP
Karim TRAORE

## Feuil2 (4) (hidden)
PROJET AGRICOLE GUINEE ITALIE (PAGUITA) - Plan de Passation de Marché Publics 2025
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget (Euros) | Type de Financement | Nature de marché | Mode de passation | Date prévue
[6 empty] | lancement | attribution | démarrage | achèvement
1 | Etude de conception des interventions de réhabilitation/aménagement des périmètres maraichers | 15 000 | FINEX | PI | AMI | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-11-20
2 | Amélioration et renforcement de 87 ha de périmètres maraichers en plusieurs lots | 374 100 | FINEX | T | AOO | 2025-12-01 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 2026-05-15
3 | Fourniture d'intrants et équipements en plusieurs lots | 84 700 | FINEX | F | AOR | 2026-02-02 | 2026-03-16 | 2026-04-01 | 2026-05-20
4 | Étude diagnostique initiale pour le choix des options à l’accès au crédit | 25 000 | FINEX | PI | AMI | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-11-20
5 | Formulation et mise en œuvre du plan de communication et visibilité | 4 000 | FINEX | PI | AMI | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-11-20
6 | Mobilier et équipement bureaux (tables, chaises, fauteuils, armoires, coffre-fort, climatiseurs, réfrigérateurs, projecteurs, etc.) | 14 000 | FINEX | F | DC | 2025-08-11 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-10-30
7 | Consommables bureau (papier, imprimante, quincaillerie, etc.) avec contrat triennal | 6 600 | FINEX | F | DC | 2025-08-11 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-10-30
8 | Matériels informatique et péri-informatique (ordinateurs de bureau et portables, photocopieuse-imprimante, logiciels et mise à jour, matériel informatique de support et entretien) | 28 600 | FINEX | F | DC | 2025-08-11 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-10-30
9 | Achat de deux (2) véhicules tout terrain | 76 000 | FINEX | F | AOO | 2025-09-01 | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-11-10
10 | Achat de quatre (4) motos tout terrain | 8 000 | FINEX | F | AOO | 2025-09-01 | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-11-10
11 | Audits financiers et comptables externe sur plusieurs exercices | 27 000 | FINEX | PI | AMI | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 2026-07-15 | 2026-08-31
Conakry, le 04/08/2025
Le Coordinateur
Moussa MARENA

## Feuil2 (5) (hidden)
PROJET AGRICOLE GUINEE ITALIE (PAGUITA) - Plan de Passation de Marché Publics 2025
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget (Euros) | Type de Financement | Nature de marché | Mode de passation | Date prévue
[6 empty] | lancement | attribution | démarrage | achèvement
1 | Etude de conception des interventions de réhabilitation/aménagement des périmètres maraichers | 15 000 | FINEX | PI | AMI | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-11-20
2 | Amélioration et renforcement de 87 ha de périmètres maraichers en plusieurs lots | 374 100 | FINEX | T | AOO | 2025-12-01 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 2026-05-15
3 | Fourniture d'intrants et équipements en plusieurs lots | 84 700 | FINEX | F | AOR | 2026-02-02 | 2026-03-16 | 2026-04-01 | 2026-05-20
4 | Étude diagnostique initiale pour le choix des options à l’accès au crédit | 25 000 | FINEX | PI | AMI | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-11-20
5 | Formulation et mise en œuvre du plan de communication et visibilité | 4 000 | FINEX | PI | AMI | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-11-20
6 | Mobilier et équipement bureaux (tables, chaises, fauteuils, armoires, coffre-fort, climatiseurs, réfrigérateurs, projecteurs, etc.) | 14 000 | FINEX | F | DC | 2025-08-11 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-10-30
7 | Consommables bureau (papier, imprimante, quincaillerie, etc.) avec contrat triennal | 6 600 | FINEX | F | DC | 2025-08-11 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-10-30
8 | Matériels informatique et péri-informatique (ordinateurs de bureau et portables, photocopieuse-imprimante, logiciels et mise à jour, matériel informatique de support et entretien) | 28 600 | FINEX | F | DC | 2025-08-11 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2025-10-30
9 | Achat de deux (2) véhicules tout terrain | 76 000 | FINEX | F | AOO | 2025-09-01 | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-11-10
10 | Achat de quatre (4) motos tout terrain | 8 000 | FINEX | F | AOO | 2025-09-01 | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 2025-11-10
11 | Audits financiers et comptables externe sur plusieurs exercices | 27 000 | FINEX | PI | AMI | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 2026-07-15 | 2026-08-31
Conakry, le 04/08/2025
Le Coordinateur
Moussa MARENA